## Laporan Kerja Teknis
Nama Penilai KPI:
|  |  | Kategori Tugas |  |  |  |  | Status Pekerjaan |  | Bobot Tugas
|  |  | I = Implementasi |  |  |  |  | W = Waiting (belum dimulai) |  | 5 = Sangat berat
Notes: |  |  | D = Development |  |  |  |  | P = Progres (sedang dikerjakan) |  | 4 = Berat
1. Wajib menggunakan format ini. |  |  | M = Maintenance |  |  |  |  | D = Done (selesai) |  | 3 = Biasa
2. Wajib melampirkan surat dokter di paling bawah jika ada karyawan yang ijin sakit. |  |  | O = Others |  |  |  |  | R = Rescheduled |  | 2 = Ringan
[8 empty] | P = Pending |  | 1 = Sangat ringan
C = Cancelled
Tanggal | Nama | Tugas | Kategori | Pemberi Tugas | Tgl Mulai | Tgl Target | Tgl Selesai | Status | Alasan jika terlambat | Bobot Tugas
13/6/2022 | Hasya Afifah Khoirunnisa | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
14/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
|  | Pengerjaan Trading Bridge | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 23/02/2022 | -
15/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022 | -
|  | Pengerjaan Trading Bridge | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | -
16/6/2022 |  | libur
17/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
20/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
21/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
22/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
23/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 24/06/2022
|  | Meeting UAT 1 bersama IDX |  | Muhammad Harits Abiyyudo | 23/4/2022 | 23/4/2022 | 23/4/2022
24/6/2022 |  | Pengerjaan SPPA | D | Muhammad Harits Abiyyudo | 20/4/2022 | 30/06/2022
[9 empty] | Total Score | 0
[9 empty] | Average | 0
Note on K37: Nilai Average: Total score dibagi dengan jumlah angka bobot di laporan mingguan. Jika ada 10 angka, dibagi 10. Jika ada 20 angka, dibagi 20.

## Soft Skills (per 6 bulan)
Perhitungan Soft Skills (per 6 bulan)
Kepala Unit:
Penilaian:
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Biasa
4 = Bagus
5 = Sangat Bagus
Contoh:
Nama: Andri Soesilo
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas | 2
| 2 | Kualitas Kerja | 3
| 3 | Kecepatan Kerja | 4
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan | 3
| 5 | Semangat dan Minat Kerja | 4
| 6 | Kerja Sama | 5
| 7 | Disiplin | 2
| 8 | Loyalitas | 4
| 9 | Analisa Masalah | 3
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 3
|  | Nilai Total | 33
|  | Average | 3.3
Nama:
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas
| 2 | Kualitas Kerja
| 3 | Kecepatan Kerja
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan
| 5 | Semangat dan Minat Kerja
| 6 | Kerja Sama
| 7 | Disiplin
| 8 | Loyalitas
| 9 | Analisa Masalah
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
|  | Nilai Total | 0
|  | Average | 0
Nama:
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas
| 2 | Kualitas Kerja
| 3 | Kecepatan Kerja
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan
| 5 | Semangat dan Minat Kerja
| 6 | Kerja Sama
| 7 | Disiplin
| 8 | Loyalitas
| 9 | Analisa Masalah
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
|  | Nilai Total | 0
|  | Average | 0
Nama:
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas
| 2 | Kualitas Kerja
| 3 | Kecepatan Kerja
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan
| 5 | Semangat dan Minat Kerja
| 6 | Kerja Sama
| 7 | Disiplin
| 8 | Loyalitas
| 9 | Analisa Masalah
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
|  | Nilai Total | 0
|  | Average | 0
Nama:
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas
| 2 | Kualitas Kerja
| 3 | Kecepatan Kerja
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan
| 5 | Semangat dan Minat Kerja
| 6 | Kerja Sama
| 7 | Disiplin
| 8 | Loyalitas
| 9 | Analisa Masalah
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
|  | Nilai Total | 0
|  | Average | 0
Nama:
| Nomor | Parameter | Nilai
| 1 | Integritas
| 2 | Kualitas Kerja
| 3 | Kecepatan Kerja
| 4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan
| 5 | Semangat dan Minat Kerja
| 6 | Kerja Sama
| 7 | Disiplin
| 8 | Loyalitas
| 9 | Analisa Masalah
| 10 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
|  | Nilai Total | 0
|  | Average | 0

## Punishment (per 6 bulan)
Penilaian Hukuman atas Pelanggaran yang diterima / Punishment (per 6 bulan)
Kepala Unit:
Penilaian:
Tidak Ada = 0
Teguran 1 = 0,1
Teguran 2 = 0,2
Surat Peringatan 1 = 0,5
Surat Peringatan 2 = 1
Surat Peringatan 3 = 1,5
Contoh:
| Nama: | Andri Soesilo
| Punishment: | Teguran 2
| Nilai: | 0.2
Nama:
Punishment:
Nilai:
Nama:
Punishment:
Nilai:
Nama:
Punishment:
Nilai:
Nama:
Punishment:
Nilai:
Nama:
Punishment:
Nilai:

## Evaluasi Akhir (per 6 bulan)
Evaluasi Akhir (per 6 bulan)
Kepala Unit:
PREDIKAT HASIL EVALUASI SASARAN KINERJA AKHIR
| ISTIMEWA | 9.00 - 10.00
| BAIK SEKALI | 8.00 - 8.99
| BAIK | 6.00 - 7.99
| CUKUP | 4.00 - 5.99
| KURANG | 2.00 - 3.99
| KURANG SEKALI | 1.00 - 1.99
Contoh:
Nama: Andri Soesilo
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X) | #REF!
| 2. Soft Skills | (Y) | 3.3
| 3. Punishment | (Z) | 0.2
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | #REF!
| PREDIKAT |  | BAIK
Nama:
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X)
| 2. Soft Skills | (Y)
| 3. Punishment | (Z)
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | 0
PREDIKAT
Nama:
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X)
| 2. Soft Skills | (Y)
| 3. Punishment | (Z)
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | 0
PREDIKAT
Nama:
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X)
| 2. Soft Skills | (Y)
| 3. Punishment | (Z)
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | 0
PREDIKAT
Nama:
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X)
| 2. Soft Skills | (Y)
| 3. Punishment | (Z)
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | 0
PREDIKAT
Nama:
| KETERANGAN |  | NILAI
| 1. Hard Skills (laporan kerja) | (X)
| 2. Soft Skills | (Y)
| 3. Punishment | (Z)
| NILAI AKHIR / IP KARYAWAN | (X + Y) - Z | 0
PREDIKAT

## Kamus Penilaian (hidden)
KAMUS PENILAIAN
Sasaran Kompetensi
No | Kompetensi (Soft Skill) | Nilai
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kejujuran | Menyalahgunakan wewenang, tertutup dan ada yang disembunyikan, laporan tidak sesuai kenyataan | Karena pengaruh lingkungan, tertutup, ada kalanya laporan dibuat tidak sesuai kenyataan | Bekerja kadang di luar batas kewenangan dan kadang tertutup tetapi laporan yang diberikan sesuai kenyataan | Bekerja dalam batas kewenangan, terbuka, laporan yang diberikan sesuai kenyataan
2 | Kualitas Kerja | Ketelitian, keterampilan kerja serta ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab sangat jauh dari yang diharapkan | Sering terjadi kesalahan kerja yang disebabkan oleh cara kerja yang kurang teliti, kurang rapi serta kurang akurat dalam menangkap instruksi atau petunjuk atasan | Berpartisipasi secara berkala dalam melakukan perbaikan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya | Memberikan perhatian secara konsisten dan intensif untuk turut mengatur hal-hal yang perlu dalam mengembangkan cara dan sistem kerja guna meningkatkan pencapaian target
3 | Kecepatan Kerja | Tidak pernah menyelesaikan pekerjaan sampai pada batas waktu yang ditentukan | Dalam mengerjakan tugasnya, hampir selalu melebihi batas waktu (target) yang diberikan | Dalam mengerjakan tugasnya, terkadang melebihi batas waktu (target) yang diberikan | Selalu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang diberikan berakhir
4 | Penguasaan Bidang Pekerjaan | Untuk mendapatkan hasil minimum, harus dilakukan pengawasan terus menerus. Tidak dapat diandalkan untuk menghadapi tekanan terhadap tanggung jawab pekerjaan yang berat | Diperlukan bimbingan dan arahan sebagai tindak lanjut dari penugasan yang diberikan, kurang dapat diandalkan untuk menghadapi tekanan atau beban tanggung jawab pekerjaan yang berat | Masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan baik, sekalipun ada tekanan atau beban kerja yang ditambah | Efisien, tanggapan yang baik terhadap tekanan kerja, sehingga hasil kerja tidak mengecewakan dan sangat diandalkan
5 | Semangat dan Minat Kerja | Semangat dan minat kerja rendah. Tugas dirasakan sebagai beban sehingga diselesaikan asal jadi dan selalu terjadi kesalahan kerja atau keterlambatan dari target yang telah ditetapkan | Gairah dan minat kerja memadai disertai keterlambatan/ kesalahan yang sesekali terjadi walau masih tampak adanya upaya untuk bekerja tidak asal jadi | Hampir selalu tampak bergairah dan bersemangat tinggi. Adakalanya menyimpang dari wewenang tapi tidak merugikan perusahaan | Penuh gairah dan semangat kerja tinggi, senantiasa optimis
6 | Kerja Sama | Tidak pernah mau membantu karyawan lain dalam penyelesaian tugas yang terkait, bersikap acuh tidak acuh dan tidak mampu bekerja dalam team | Mau membantu tugas team hanya dengan terpaksa/ jika diperintah oleh atasan, seringkali tidak mampu bekerja dalam team | Bersedia membantu dan mau serta mampu bekerja secara team work hingga rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk memberikan hasil sesuai kepentingan perusahaan tetapi hanya kepada personel tertentu saja | Bersedia membantu dan mau serta mampu bekerja secara team work hingga rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk memberikan hasil sesuai kepentingan perusahaan
7 | Disiplin Kerja (selama periode penilaian) | Lebih dari 20 x keterlambatan atau pulang lebih cepat | Keterlambatan atau pulang lebih cepat sebanyak 11 -20 kali | Keterlambatan atau pulang lebih cepat sebanyak 3-10 kali | Kurang dari 3x keterlambatan atau pulang lebih cepat
8 | Loyalitas | Tidak pernah mau mengorbankan tenaga dan waktunya untuk kepentingan perusahaan dan tugas di luar tanggung jawabnya | Jarang mau mengorbankan tenaga dan waktunya untuk kepentingan perusahaan dan tugas di luar tanggung jawabnya | Kadangkala mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk tugas lain di luar tanggung jawabnya, jika hal tersebut tidak mengganggu kepentingan pribadinya | Mau menyediakan waktu dan tenaga untuk perusahaan meskipun tugas tersebut tidak terkait langsung dengan pekerjaannya sehingga rela mengorbankan kepentingan pribadinya
9 | Kepemimpinan | Tidak memahami kebutuhan jumlah pekerja serta kebutuhan lainnya di bagiannya. Tidak memperhatikan tugas dan wewenang bawahannya sehingga menyebabkan ketidakefisienan, tidak mampu memunculkan rasa segan dari bawahan, terkesan tidak berwibawa | Mengetahui jumlah pekerja dan kebutuhan lain di bagiannya, namun kurang inisiatif untuk memecahkan permasalahan kelebihan/ kekurangan pekerja. Distribusi tugas/wewenang kurang baik sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak mampu memunculkan rasa segan bawahan sehingga nampak kurang berwibawa | Mampu membuat man power planning yang sesuai, sangat peka terhadap kebutuhan yang ada di bagiannya namun belum semuanya mendapat tindak lanjut yang sesuai. Beberapa kali terjadi keterlambatan pekerjaan karena pembagian tugas dan tanggung jawab ke bawahan kurang jelas dan tepat. Cukup mampu memunculkan rasa segan kepada bawahan, namun hanya sebagian saja | Memiliki perencanaan yang baik dan tepat untuk man power planning di bagiannya, adanya kepekaan dan tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan di bagiannya. Berhasil mengatur distribusi pekerjaan ke seluruh bawahan. Wewenang dan tanggung jawab dipahami dengan jelas, mampu memunculkan rasa segan dari sebagian besar karyawan secara proporsional dan tepat
10 | Pengambilan Keputusan | Tidak berani mengambil keputusan. Keputusan diserahkan kembali kepada atasan tertinggi | Kadang berani mengambil keputusan, namun lama sehingga berdampak pada kinerja operasional | Berani mengambil keputusan namun adakalanya tidak bersedia menerima masukan dari team dan fakta yang ada sehingga hasil akhir kurang maksimal terhadap masalah yang terjadi | Berani mengambil keputusan disertai fakta dan pertimbangan yang matang. Bersedia menerima masukan dari team
No | Faktor Pengurang Nilai Kompetensi | 0 | 0.5 | 1 | 1.5
1 | Hukuman Disiplin | Tidak memiliki Surat Teguran atau Surat Peringatan | Memiliki Surat Teguran | Memiliki Surat Peringatan 1 | Memiliki Surat Peringatan 2